# Email Executivo - Projeto Integracao FastChannel

De: [Seu Nome] - Engenharia de Software

Para: Diretoria

Assunto: Status do Projeto Integracao FastChannel - Relatorio de Progresso e Proximos Passos

Data: 16/03/2026

Prezados,

Segue o relatorio de status do projeto de integracao FastChannel com o ERP Sankhya, incluindo analise tecnica, progresso atual e estimativas.

# Contexto do Projeto

O projeto consiste na migracao da integracao FastChannel de uma aplicacao legada em Node.js para um addon nativo Sankhya (Java), eliminando a dependencia de infraestrutura externa (MongoDB, Redis, servidores Node.js) e integrando diretamente ao ERP.

Inicio do projeto: 23/01/2026 (primeiro commit)

## Situacao anterior (legado):

Aplicacao Node.js independente (~124.000 linhas de codigo, 4.693 arquivos)  Dependencias externas: MongoDB, Redis, Express.js, Bull queues

Manutencao complexa: requer servidor separado, monitoramento proprio

Multi-ERP (suportava varios ERPs) - complexidade desnecessaria para nosso caso

## Situacao atual (addon):

Addon nativo Sankhya (~24.000 linhas, 76 arquivos)

Zero dependencias externas: roda dentro do proprio Sankhya  Instalacao simplificada via Sankhya Place (Minhas Solucoes)

Focado exclusivamente na integracao FastChannel

# O Que Ja Foi Feito

Funcionalidades Concluidas (8 semanas de desenvolvimento)

## Importacao de Pedidos - 90% concluido

186 pedidos importados com sucesso no ambiente de homologacao Mapeamento automatico de campos (empresa, tipo operacao, negociacao) Detecao de duplicatas para evitar reimportacao

Modal de detalhes do pedido funcional

## Sincronizacao de Estoque - 80% concluido

Listener automatico que detecta alteracoes de estoque no Sankhya Resolucao de SKU via mapeamento De-Para

Envio automatico para API FastChannel

Tela de gestao com comparacao Sankhya vs FC

## Sincronizacao de Precos - 85% concluido

Listener de alteracao de precos (TGFEXC) Resolucao de tabelas de preco elegiveis Mapeamento NUTAB -> PriceTableId via De-Para Tela de gestao de precos com filtros avancados

## Autenticacao OAuth2 - 100% concluido

Integracao com Azure AD

Gerenciamento automatico de token (refresh, retry) Rate limiting com janela deslizante

## Fila de Sincronizacao (Outbox Pattern) - 95% concluido

Sistema de fila transacional para garantir entrega Retry automatico com backoff exponencial

Dashboard de monitoramento com cards de status Limpeza e reprocessamento de erros

## Interface Administrativa - 75% concluido

8 telas funcionais dentro do Sankhya

Dashboard com metricas em tempo real Configuracao completa via UI

Logs de integracao com filtros

## Jobs Automatizados - 95% concluido

Importacao automatica de pedidos (intervalo configuravel) Processamento de fila automatico

Sync completo de estoque e precos (batch)

Sync de status de pedidos

## Listeners de Eventos - 100% concluido

4 listeners: Preco, Estoque, Produto, Nota Fiscal Captura automatica de alteracoes no Sankhya

Enfileiramento para sincronizacao

# O Que Nao Funciona / Pendencias

Bugs Encontrados na Homologacao (16/03/2026)

BUG-001 (Severidade Media): Tela De-Para - sub-aba "Tabelas de Preco" nao renderiza os mapeamentos existentes na UI, apesar do backend retornar os dados corretamente.

Impacto: Usuario nao consegue visualizar/editar mapeamentos de tabela de preco pela interface.

Estimativa de correcao: 2-4 horas (bug de JavaScript no frontend)

BUG-002 (Severidade Alta): O ID da tabela de preco mapeado no De-Para (FC ID "9") e rejeitado pela API FastChannel com erro "codigo da tabela de precos nao e valido".

Impacto: Sincronizacao de precos nao funciona ate que o mapeamento seja corrigido.

Acao: Verificar no portal FastChannel quais sao os IDs corretos das tabelas de preco.

Nota importante: O codigo esta correto - o problema e de configuracao/dados no portal FastChannel.

BUG-003 (Severidade Baixa): Botao "Comparar" precos nao exibe o preco do FC na tabela.

Impacto: Puramente visual, dependente da resolucao do BUG-002.

Funcionalidades Faltantes

| Item | Prioridade | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Corrigir De-Para UI (BUG-001) | Alta | 2-4 horas |
| Validar mapeamento PriceTableId no portal FC | Alta | 1-2 horas |
| Sync completo de produtos (catalog) | Media | 1-2 semanas |
| Envio de nota fiscal para FC | Media | 1 semana |
| Testes automatizados end-to-end | Media | 1 semana |
| Tratamento dos 120 pedidos com erro | Alta | 2-3 dias |
| Documentacao de operacao para usuario | Baixa | 2-3 dias |

# Analise Tecnica (Visao de Engenharia Senior)

Pontos Positivos

- Arquitetura bem definida: O addon segue o padrao Sankhya Add-on Studio corretamente, com separacao clara de responsabilidades (listeners, services, jobs, web services, DTOs).

- Transactional Outbox Pattern: Excelente escolha para garantir consistencia na sincronizacao - superior ao sistema de filas do legado (Bull/Redis).

- Reducao de complexidade: De 124.000 linhas para 24.000 linhas, mantendo a funcionalidade core. Eliminacao de 4.600+ arquivos de dependencias Node.js.

- Eliminacao de infraestrutura: Nao precisa mais de MongoDB, Redis, servidor Node.js separado. Tudo roda dentro do Sankhya.

- Teste de homologacao: 186 pedidos importados com sucesso demonstra que o fluxo principal funciona.

Pontos de Atencao

- 120 pedidos com erro: Representa 64% dos pedidos importados. Necessario investigar e tratar as causas raiz antes de ir para producao.

- Paridade de funcionalidades em ~65%: As funcionalidades core (pedidos, precos, estoque) estao em 80-90%, mas funcionalidades secundarias ainda nao foram portadas.

- Encoding de caracteres: Alguns textos na UI mostram caracteres corrompidos (ex: "concluÃdo" em vez de "concluido"). Precisa correcao no charset.

- Cobertura de testes: Existem 21 arquivos de testes, mas a cobertura pode ser ampliada, especialmente para cenarios de erro.

- Dependencia de mapeamento manual: O sistema De-Para exige configuracao manual correta dos IDs do portal FastChannel. Erro de mapeamento bloqueia a sincronizacao.

# Estimativa de Finalizacao

Cronograma Proposto

Fase 1 - Correcoes Criticas (1 semana): 17-21/03/2026

Corrigir BUG-001 (De-Para UI)

Validar e corrigir mapeamento PriceTableId (BUG-002) Investigar e tratar os 120 pedidos com erro

Corrigir encoding de caracteres

Fase 2 - Funcionalidades Pendentes (2-3 semanas): 24/03 - 11/04/2026

Completar sync de produtos Implementar envio de nota fiscal Ampliar cobertura de testes Documentacao de operacao

Fase 3 - Validacao Final e Deploy (1 semana): 14-18/04/2026

Testes de regressao completos Validacao com usuario final Preparacao para deploy em producao Plano de rollback

Estimativa de go-live em producao: 21/04/2026 (considerando aprovacao da diretoria e janela de manutencao)

Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapeamento De-Para incorreto | Alta | Alto | Validar todos os IDs no portal FC antes do go- live |
| Pedidos com erro em producao | Media | Alto | Tratar os 120 erros em homologacao como aprendizado |
| Performance com volume real | Baixa | Medio | Monitorar via dashboard, ajustar timeouts |
| Token OAuth expirando | Baixa | Baixo | Ja implementado refresh automatico |

# Proximos Passos Imediatos

- Esta semana (17-21/03):

Corrigir os 3 bugs encontrados na homologacao Validar mapeamento de IDs no portal FastChannel Analisar e classificar os 120 pedidos com erro

- Proxima semana (24-28/03):

Iniciar sync de produtos Implementar envio de NF para FC Testes com usuario final

- Decisao necessaria da diretoria:

Aprovar janela de deploy para producao (sugestao: 21/04/2026)

Definir se funcionalidades secundarias (gestao clientes, email) entram no escopo Aprovar descomissionamento do legado Node.js apos estabilizacao

- Conclusao

O projeto de migracao da integracao FastChannel avancou significativamente em 8 semanas de desenvolvimento. As funcionalidades core (pedidos, precos, estoque) estao funcionais e testadas em homologacao. Os bugs encontrados sao de baixa/media complexidade e podem ser resolvidos em poucos dias.

A arquitetura do addon e solida, a reducao de complexidade em relacao ao legado e expressiva (de 124K para 24K

linhas), e a eliminacao de dependencias externas (MongoDB, Redis, Node.js) simplifica significativamente a operacao e manutencao.

Recomendacao: Prosseguir com as correcoes da Fase 1 esta semana e agendar o go-live para a terceira semana de abril de 2026.

Documento preparado para a Diretoria - 16/03/2026 Projeto Integracao FastChannel - Bellube Tecnologia